OПШТИНА КРУШЕВО

Предлагач:     Градоначалник на Општина Крушево

Изготвувач:    Одделение за локален економски

развој

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

за периодот 2019-2022 година

Крушево, МАРТ  2019

This document was produced with the financial support of the project ‘Improving Municipal Governance’ financed by the European Union and implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) in partnership with the Ministry of Local Self-Government and the Ministry of Finance. The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily represent those of the EU nor United Nations, including UNDP, or the UN Member States.

Овој документ  е подготвен со финансиска поддршка на Проектот  ‘Унапредување на општинското владеење’ финансиран од Европската Унија а спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии. Ставовите изразени во овој документ  се ставови на авторите и не ги одразуваат ставовите на Европската Унија ниту на Обединетите нации, вклучувајќи го УНДП, или на земјите-членки на ОН.

СОДРЖИНА

# ПРЕДГОВОР ....................................................................................................................................... 4

# ВОВЕД ВО СТРАТЕШКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ .............. 5

# КООРДИНАЦИЈА И РАБОТНИ ТЕЛА ............................................................................................. 11

# ИЗВРШУВАЊЕ (СПРОВЕДУВАЊЕ) И НАБЉУДУВАЊЕ (СЛЕДЕЊЕ) ......................................13

# ПРОФИЛ НА ОПШТИНАТА ...........................................................................................................14

Историја на Крушево ......................................................................................................................14

Географска положба на Општина Крушево .............................................................................. 15

Климатски карактеристики ........................................................................................................16

Хидрографија ....................................................................................................................................16

Вегетација ........................................................................................................................................16

Сообраќајна инфраструктура .....................................................................................................17

Демографски податоци .................................................................................................................17

Економски карактеристики ..........................................................................................................20

Индустриска зона  ОПАЛЕНИК .....................................................................................................23

Банки и други финансиски институции ....................................................................................25

SWOT АНАЛИЗА ...............................................................................................................................26

# ВИЗИЈА ЗА ОПШТИНАТА КРУШЕВО .............................................................................................30

# СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  .......................................................................................30

# МЕРКИ ЗА НАЧИНОТ КАКО ТОА ЌЕ ГО ОСТВАРИМЕ...............................................................32

# АКЦИОНЕН ПЛАН.......................................................................................................................38

# ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ................................................................................ ........................38

# БУЏЕТСКИ ПРЕДВИДУВАЊА............................................................................................ .......39

# ПРОЕКТИ....................................................................................................................................40

# ДИНАМИКА НА ФИНАСИРАЊЕ .............................................................................................. 59

ИВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ..............................................................................................................61

КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ......................................................................................61

СПРОВЕДУВАЊЕ.............................................................................................................................62

МОНИТОРИНГ И СЛЕДЕЊЕ............................................................................................................63

СТРАТЕГИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈА................................................................................................63

ПРЕДГОВОР

Предлог Интегриран план за локален развој на општина Крушево во периодот 2019 – 2022, претставува стратешки документ, кој во себе ги интегрира искуствата од претходно изработените стратешки документи, потенцијалите на расположивите ресурси во општината, како и актуелните моменти во процесот на децентрализација во Република Македонија.

Стратешкиот документ за локален економски развој на општина Крушево врз база на визијата и SWOT анализата, идентификува стратешки цели, приоритети , и мерки од кои произлегуваат активности/проекти, кои го трасираат патот за развој на општината, при тоа да ги искористи сопствените јаки страни и надворешните можности, а да ги надмине слабостите и да се соочи со надворешните закани како со предизвици.

Подготовката на Интегрираниот план за локален развој, вклучува учество на различни чинители (членови на Советот, граѓани, бизнис заедница, групи на цивилното општество и др.) со цел одредување на стратешките цели, приоритети и мерки на кои треба да се фокусира општината а, кои ги одразуваат нивните потреби. Партиципативниот пристап беше постојано присутен во процесот на стратешко планирање.

Носител на изработката на Интегриран план за локален развој беше работната група формирана од општината која вклучуваше претставници на Советот на општината, Градоначалникот со општинскиот раководен тим, државни службеници од одделенијата за локален економски развој и урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, ЈКП Комуна, претприемачи и други релевантни локални експерти.

Не сакајќи да  се запре само на изработката на стратешкиот документ а со цел да се задржи позитивниот момент на ентузијазам и ангажираност на учесниците,   работната група, визијата и стратешките цели  за развој на општината ги преточи во соодветни проекти  и истите ќе бидат детално разработени во рамките на процесот на акционото планирање.

Почитувани членови на Советот на општина Крушево, Ви го предлагам оваој Интегриран план за локален развој за период од 2019-2022 година како водилка во локалнио економски развој на општината и истиот молам да го усвоите и со тоа да направиме уште еден чекор кон фокусирање, мобилизирање и искористувањето на сопствените ресурси во целокупниот развој на нашата општина.

Градоначалник,

Томе Христоски

ВОВЕД ВО СТРАТЕШКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Управувањето со било која општина не е рационално доколку нема планирање. Севкупните долгорочни цели треба да ги насочуваат деталните краткорочни планови и активностите кои се базираат врз нив.

Долгорочното планирање се фокусира на тоа како општината ќе изгледа на крајот на некој одреден временски период, вообичаено помеѓу 5 и 20 години во иднина. Стратешкото планирање се фокусира на стратегиите како да се стигне дотаму. Во зависност од стабилноста на општеството и неговото темпо на развој, стратешкото планирање може да се подготви како долгорочно планирање но истотака и како среднорочно планирање гледајќи 3-7 години кон иднината. Врз основа на Законот за

Буџетите, јавната администрација на Република Северна Македонија се фокусира на 3 годишно стратешко планирање.

Легалитетот ИПЛР на општина Крушево го црпи од Законот за Локална самоуправа,член 22, став 1, точка 3 („Сл. Весник на Р.М.“ бр.5/2002) , каде една од надлежности на општините е и Локалниот економски развој: Општината е надлежна за локалниот економски развој на подрачјето на својата територија, што подразбира планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локалната економска политика; подршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции за промовирање на партнерство, како и од Статутот на општина Крушево („Сл.гласник на општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/2014).

ДОПИРНИ ТОЧКИ НА ИПЛР СО СТРАТЕГИЈАТА НА ЕУ 2020

Стратегијата 2020 на ЕУ има за цел унапредување на политиката за меѓусебна соработка и зајакнување на процесот на европска интеграција, базирана на знаење и иновации, со цел зголемување на вработеност, но сепак да обезбеди социјална кохезија, со одржлива перспектива.

Во стратегијата се дефинирани пет цели што треба да се постигнат во Европската Унија до 2020 година:

• Стапка на вработување од 75% за лица на возраст од 20-64 години,

• Стапка на инвестиции за истражување и развој од 3% од БДП,

• Климатски и енергетски цели - Агенда 20/20/20 (намалување на емисиите на штетни гасови за најмалку 20%, уделот на вкупната потрошувачката на енергија од обновливи извори на енергија да се зголеми на 20%, а задоволувањето од енергетски ресурси да достигне 20%),

• Подобрување на образованието (намалување на стапката на напуштање на училиштето, како и зголемување на уделот на населението со завршено терцијарно или еквивалентно образование), и

• Промоција на социјалната вклученост, вклучувајќи намалување на сиромаштијата.

До постигнување на целите на Стратегијата 2020 на ЕУ треба да се дојде преку реализација на утврдени во иницијативи и програми.

Деветте главни иницијативи на Европската Комисија се:

1. Иновативна Европска Унија; 2. Младите во движење; 3. Дигитална агенда за Европа; 4. Ниско ниво на јаглерод, Европа со ефикасни ресурси; 5. Чиста и ефикасна енергија; 6. Индустриска политика приспособлива за ерата на глобализацијата; 7. Агенда за нови работни места; 8. Нови вештини за нови работни места; и 9. Европската платформа против сиромаштијата.

Недвосмислено, ако се погледнат сите пет зацртани цели на Стратегијата 2020 на ЕУ, постојат директни врски со ИПЛР на општина Крушево, а пред се во /зголемување на вработувањето и стапката на инвестиции преку подобрување на состојбите на целата инфраструктура, поддршката и развојот на МСП со низа активности/, / подобрување во образованието преку подобрување на физичките и материјално-техничките услови во воспитно образовниот процес на локално ниво/, /намалување на влијанието на климатските промени низ икористување на обновливите извори на енергија и примена на енергетски ефикасни мерки/.

Од аспект на рурален развој, во ЕУ се дефинирани следните 6 приоритети:

1. Трансфер на знаења и иновации во земјоделството, шумарството и руралните области – како хоризонтален приоритет,

2. Конкурентност на фармите и управување со ризик,

3. Организација на синџирот на храна,

4. Обновување или зајакнување на екосистеми,

5. Промовирање на ефикасно користење на ресурси,

6. Социјална инклузија, намалување на сиромаштијата и рурален економски развој.

ДОПИРНИ ТОЧКИ НА ИПЛЕ СО НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЈА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2009- 2019 ГОДИНА

Стратешките цели:

1.	Конкурентни плански региони што се одликуваат со динамичен и одржлив развој и

2.	Поголема демографска, економска, социјална и просторна кохезија меѓу и во рамките на планските региони во Република Северна Македонија и приоритети:

Приоритет 1.1. Поттикнување на економскиот раст во планските региони

Приоритет 1.2. Развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони

Приоритет 1.3. Препознавање и искористување на иновативниот потенцијал и подигнување на техничко-технолошката основа на носечките индустрии во планските региони

Приоритет 1.4. Подигнување на нивото на човечкиот капитал во планските региони

Приоритет 1.5. Креирање на конкурентски предности на планските региони

Приоритет 1.6. Оптимално користење и валоризација на природните ресурси и енергетските потенцијали во планските региони

Приоритет 1.7. Заштита на животната средина во планските региони

Приоритет	2.1.Демографска	ревитализација и порамномерна дистрибуција	на населението меѓу и внатре во планските региони

Приоритет 2.2. Градење на функционално-просторни структури за подобро интегрирање на урбаните со руралните средини во планските региони

Приоритет 2.3. Зголемување и порамномерна дисперзија на инвестициите и вработеноста помеѓу и во рамките на регионите

Приоритет 2.4. Подигнување на степенот на социјален развој во планските региони

Приоритет 2.5. Поддршка на подрачјата со специфични развојни потреби

Приоритет 2.6. Развивање на прекуграничната и меѓусебната соработка на планските региони

Приоритет 2.7. Подигнување на капацитетите за планирање и реализацијана развојот во планските региони од оваа Стратегија се однесуваат директно на регионите во Република Северна Македонија. Меѓутоа, подеталната анализа сугерира дека не е возможно ни да се размислува за Регионален, па уште и рамномерен развој без развој на секоја општина пооделно. Посебно Приоритетот 2.5. Поддршка на подрачјата со специфични развојни потреби се однесува директно на подрачја кои се составен дел од општините, вклучувајки ја и општина Крушево.

Изработката на овој стратешки документ во себе ги инкорпорира и соодветствува со документи и развојни планови  и од национален и регионален карактер:

Донесувањето на ИПЛР го следи следниот органограм:

Процесот на изготвување на ИПЛР на општина Крушево  беше поддржан од ЕУ и УНДП како и од тим на консултанти, ангажиран од нивна страна, со утврдена мисија да помогнат на општина Крушево го спроведе  овој процес на на једноставен начин. Тоа беше потребно бидејќи се работеше за прилично динамичен, комплексен и процес исполнет со одредени предизвици.

Постапката на подготовка и донесување на ИПЛР  на Општина Крушево  е дизајнирана со цел да и овозможи на локалната самоуправа  да ги имплементира успешните искуства на локалните самоуправи од развиените локални заедници кои се карактеризираат со :

- Ориентираност кон ИДНИНАТА

- Фокусирање на тоа ШТО сакаат да постигнат

- Мобилизирање КАКО тоа да го постигнат

- Партиципирање на сите засегнати страни во процесот на планирањето

- Транспарентност на процесот

- План за имплементација

- Финансиски план

- Организациски план

- Мониторинг и следење на имплементацијата

- Евалуација

Стратешко планирање е процесот на одредување на тоа што општина Крушево има намера да биде во иднина (визија), поставување на стратешките цели, приоритети, мерки и активности/проекти, со кои ќе стигне дотаму. Целта е да се изнајде најдобра иднина за општината и најдобриот пат за да се стигне до оваа дестинација.

Следејќи ги горе наведените карактеристики , стратешкото планирање на локалниот економски развојот во Општина Крушево,  ја дефинира ВИЗИЈАТА која гласи:

ВИЗИЈА

КРУШЕВО – препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година. Крушево да биде посакувано еколошко место за живеење, град на историја и култура, развиени мали бизниси и рурален развој.

Стратешкото планирање на локалниот економски развој, претставува еден вид чадор за сите други планови во општината, и вклучува фундаментални избори за иднината на општинската организација дефинирани како:

- Стратешките цели,

- Приоритети,

- Мерки и

- Активности/проекти

со кои, после нивната имплементација, општината ќе ја постигне визијата.

Задржување на основните Методолошки принципи на создавање на здрави односи со релевантните засегнати страни во општината со обид истите на транспарентен начин да се вклучат преку нивно директно учество и придонес во процесот на изработка, но пред се  во процесот на нејзино спроведување. Ова произлегува од самиот процес на изготвување на планот, каде најголем дел од работите/податоците само се пренесуваа ( со извесна доработка) од постојната Стратегија со инкорпорирање на другите општински планови или програми заради предзнакот Интегриран.

. Општината може да го организира на различни начини локалниот економски развој во приватниот сектор со цел да создава пријателски настроена деловна средина во општината и да ги планира своите промотивни активности, како и активностите за соработка.

Партиципативниот пристап на стратешко и акционо планирање беше поддржан од  носителот на процесот – Томе Христоски  - градоначалник на Општина Крушево, а за координинација и имплементација на процесот на планирање се формираа соодветни тела  избрани на транспарентен начин почитувајќи ги критериумите на  компетентност и  заинтересираност на секој од неговите членови.

# КООРДИНАЦИЈА И РАБОТНИ ТЕЛА

За координирање и водење на процесот на подготовка на Стратегијата локален економски развој на Општина Крушево се формира  Координативно тело во состав:

| Реден бр. | Име и презиме | Општина/Организација |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коста Мицкоски | Одделение за локален економски развој |
| 2 | Татјана Хасану | Одделение за локален економски развој |
| 3 | Васил Јошески | Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина |
| 4 | Тома Петроски | Претседател на Совет на Општина Крушево |
| 5 | Кита Христоска | Одделение за финансирање и буџет |
| 6 | Такули Кардула | Одделение за локален економски развој |
| 7 | Кире Аврамоски | Одделение за локален економски развој |

Во процесот на стратешкото планирање особено е потребна бројност и структурна разноликост на учесниците во работните групи со цел да се имаат во предвид ставот и идеите на поширокото граѓанство.

Подготовката на Интегрираниот план за развој се реализира преку активно учество и работа на следните работни групи :

1. Работна група за туризам

| Реден бр. | Име и презиме | Општина/Организација |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тома Пертоски | Совет на општина Крушево |
| 2 | Филип Ристески | Хотел Монтана |
| 3 | Коре Сотироски | Совет на општина Крушево |
| 4 | Фаница Гогол | ЕЛС одделение за урбанизам |
| 5 | Ѓорги Христоски | Здружение за туризам и угостителство |
| 6 | Игор Тодевски | Хели клуб - Крушево |
| 7 | Никола Чавкароски | Здружение за туризам и угостителство |
| 8 | Марија Петреска | Младински совет |
| 9 | Лефкија Гажоска | НВО Центар за хумани односи |

2. Работна група за  занаетчиство, мали и средни бизниси

| Реден бр. | Име и презиме | Општина/Организација |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сотир Габелоски | ЕЛС одделение за урбанизам |
| 2 | Спасика Тасеска | НВО Цвет |
| 3 | Евгенија Јуца | Совет на општина Крушево |
| 4 | Драган Јанкоски | НВО Академик Крушево |
| 5 | Фаница Гогол | ЕЛС одделение за урбанизам |
| 6 | Андигона Ангелеска | НВО Центар за хумани односи |
| 7 | Гоце Ристески | Инен Декор |
| 8 | Захарина Христоска | НВО Крушевска жена |

3. Работна група за рурален развој

| Реден бр. | Име и презиме | Општина/Организација |
| --- | --- | --- |
| 1 | Еран Мемедоски | МЗ Пресил – Совет на општина Крушево |
| 2 | Славица Стефаноска | Мин. за земјоделие –подрачна единица |
| 3 | Томче Стојчески | АПРЗ работна единица Крушево |
| 4 | Пеце Стеваноски | Здружение на пчелари |
| 5 | Кире Павлоски | Дооел Трстеник Опаленик |
| 6 | Занија Сулејманоски | Мин. за земјоделие –подрачна единица |
| 7 | Орде Мицкоски | Мин. за земјоделие –подрачна единица |
| 8 | Михајло Николоски | АПРЗ работна единица Крушево |

4. Работна група за екологија

| Реден бр. | Име и презиме | Општина/Организација |
| --- | --- | --- |
| 1 | Даница Кондоска | ЈП Комуна Крушево |
| 2 | Верица Стојческа | ЈП Комуна Крушево |
| 3 | Станка Ефремова – Трајкоска | ЈП Комуна Крушево |
| 4 | Агапи Чункоска | ОУ Никола Карев Крушево |
| 5 | Драгана Филипоска | Одделение за урбанизам |
| 6 | Васил Јошески | Одделение за урбанизам, раководител |
| 7 | Дина Ѓорческа | НВО Крушевска жена |

5. Работна група за култура и историја

| Реден бр. | Име и презиме | Општина/Организација |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зоран Богески | НУ Историски Музеј Крушево |
| 2 | Даница Јанакиески | НУ Историски Музеј Крушево |
| 3 | Бети Талеска | НУ спомен куќа Тодор Проески |
| 4 | Зоран Николоски | НУ спомен куќа Тодор Проески |
| 5 | Кире Аврамоски | ЕЛС одделение за ЛЕР |
| 6 | Кире Николоски | Општина Крушево |
| 7 | Валентин Тасески | Дом на култура Н.Н.-Борче Крушево |

Процесот на Стратешкото планирање локалниот економски развој  имаше одредена динамика  на активности во која свој придонес дадоа како членовите на работните групи, координативното тело,  така и Градоначалникот на Општината Крушево.

Изработката на Интегриран план за локален развој се реализираше во октомври 2018 – март 2019 и се базираше на првично генерирање на идеи за проекти кои би го подобриле  економското опкружување на општината, а кои би претставувале основа за понатамошно реализирање на Визијата и Стратешките цели на Општината Крушево.

# ИЗВРШУВАЊЕ (СПРОВЕДУВАЊЕ) И НАБЉУДУВАЊЕ (СЛЕДЕЊЕ)

Стратешкото планирање само по себе нема да има ефект доколку носителите на локалниот развој и сите заинтересирани страни во сферата на локалниот еконосмки развој во Општина Крушево не превземаат понатамошни активности за реализирање  на проектните идеи , односно нивно спроведување во целост.

Поради тоа , потребно е да се спроведат следните понатамошни активности:

- подготовка на проектната документација за финансирање на проектот;

- предвидување на средства во Буџетот на општина Крушево

- аплицирање и водење на преговори со донатори и инвеститори за учество во финансирањето на проектот;

- мобилизирање на граѓанскиот и бизнис секторот за поддршка и нивно вклучување во проектите.

Интегрираниот план за локален развој на општина Круешево по својата содржина ги опфаќа следните поглавја :

- Профил на општината

- SWOT

- Визија за развој на Општината Крушево

- Стратешки цели

- Стратешки приоритети

- Мерки

- Активности/проекти

## ПРОФИЛ НА ОПШТИНАТА

Историја на Крушево

Градот Крушево има широка и длабоко врежана историја со која се препознава и историјата на Република Северна Македонија. Крушево е познато по своето историско минато и културно богатство кое како  вечен спомен ги чува во себе историјата и настаните. Градот со гордост го чува сеќавањето на Илинденското востание, кога се создаде и првата Република на Балканот – Крушевската Република на 2-ри август 1903 год. Од тоа време Крушево како град  има изобилство на споменици и други културно-историски објекти, како на пример споменикот Илинден, откриен на 2ри август 1974 година на 30 годишнината од Првото заседание на АСНОМ и 71 годишнината од Илинденското востание. Споменикот е симбол на непокорот, борбата и вечниот стремеж на македонскиот народ за национална слобода.

Легендарниот Мечкин Камен претставува епопеја сам за себе и е длабоко врежан во свеста на нашиот човек  како симбол на јунаштво и саможртва. По своите димензии и крвави последици борбата за одбрана на Крушевската Република при „Мечкин Камен” ги надминала не само оние што се воделе околу Крушево туку и насекаде низ Македонија.	Покрај културно-историските споменици, градот изобилува и со стари куќи изградени со посебен  архитектонски стил и затоа Крушево се нарекува и музеј на стара архитектура.

Во Галеријата “Никола Мартиноски” е изложено извонредното ликовно творештво на доајенот на современата македонска ликовна уметност, aкадемикот Никола Мартиноски (1903-1973).

Музејот на НОБ е отворен во 1988 година и во него се сместени експонати кои потсетуваат на НОБ од 1941 до 1945 година.

Во црквата Св. Јован, уште наречена галеријата на стари икони и фрески од Крушевските зографи се изложени највредните дела на 20тина иконописци, фрескописци и резбари познати низ цела Македонија.

Музејот на Илинденското востание и Крушевската Република е сместен во староградска куќа од 19тиот век во која е прогласена Крушевската Република во 1903 година. Во него хронолошки се изложени највредните документи од настанокот на градот и неговиот бунтовен дух, подготовките и текот на илинденското востание против турската империја.

Географска положба на Општина Крушево

Општината Крушево се простира на југозападниот дел од Република Северна Македонија. Во рамките на општината градот Крушево има централна местоположба и претставува административен, економски и културен центар на општината. Тој се наоѓа на надморска височина од 1250 м, со што претставува  град со највисока надморска височина на Балканот. Општината Крушево е сместена во претежно ридско-планинско подрачје на надморска височина од 600 до 1800 м. Општина Крушево е распространета на ридско-планиски дел, при што ридскиот дел зафаќа 44%, а планинскиот дел 56% од вкупната површина од 201 км².

Обработливата површина зафаќа 6199 ха, или 72 % од вкупната земјоделска површина.

Соседни општини се Кривогаштани и Долнени на исток, Македонски Брод и Пласница на север, Другово на запад, Демир Хисар на југозапад и Могила на југ.

Општина Крушево располага со следниве природни богатства:

Кварц –со чистота од 97 %– 98 % во реоните на селата Саждево, Јакреново и Селце.

Боксит –со чистота од 28 % во реонот на селата Пуста Река, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци и Арилево.

Волфрам во количини доволни за експлоатација во реонот на селата Пуста Река, Горно Дивјаци, Долно Дивјаци и Арилево.

Злато со просечна количина од 15 г/тон, во реонот на с. Пуста Река (рудник експлоатиран во време на римскиот период).

Климатски карактеристики

Територијата на општината Крушево, која се простира на ридскопланинско подрачје и на северозападниот дел од Пелагониската котлина, се карактеризира со умерено-континентална клима, со изразито влијание на планинската клима, од запад и котлинската клима, од исток.

Генерално, во градот доминира планинска клима со 2250 часа сончеви часови годишно. Средната годишна температура е 8˚Ц. Најстуден месец е јануари, со средна минимална температура од – 4,8˚Ц, додека најтопол месец е август, со средна максимална температура од 29,2˚Ц. Средната годишна минимална температура е 2,8˚ Ц и средната годишна максимална температура е 15,8˚Ц.

Просечните врнежи годишно изнесуваат 806 мм.

Хидрографија

Територијата на општина Крушево се карактеризира со слаба хидрографска мрежа. Најзначаен водотек претставува реката Црна, која влегува на територијата на општината над селото Бучин, ги собира површинските и ги дренира подземните води. Главни притоки на реката Црна се реките Жаба, Журешница и Селишка река, кои извираат од Крушевската планина. Водостојот на реките е најголем при врнежите и топењето на снеговите, кога тие и се претвораат во порои.

Вегетација

Со оглед на тоа што, општината Крушево претежно е средно, до високо планинско подрачје, просторот на целото подрачје е богат со шума и ја претставува Крушевската планина, како дел од Бушовата планина. На самата планина има голем број шумски пасишта, додека оголени делови постојат по благите била. Шумите со кои обилува подрачјето се релативно млади и девастирани и прилично се правилно распоредени, Најпрво започнува појасот на плоскач и цер, потоа се надоврзува појасот на дабовата шума со доминантниот даб горун, за на крај да се простира појасот на буковата шума, со што завршува шумската вегетацијата.

Познати и позначајни букови шуми, кои воедно и се заштитени, како шуми со особени вегетациски вредности, се буковите шуми, во северозападниот дел кон врвот Мусица. Околу самиот град Крушево има вештачко подигнати борови насади и букови шуми (корија).

Сообраќајна инфраструктура

Сообраќајна поврзаност

Степенот на интегрираност на еден простор, обемот на движење на населението и размената на материјални добра и информации, зависи од квалитетот на комуникациската т.е. сообраќајната поврзаност со просторите во опкружувањето. Општината и градот Крушево сообраќајно се поврзани преку регионалните патни правци П 516 (Прилеп – Крушево – Сладуево) и П 517 (Крушево – Пуста Река – Цер), со магистралните патни правци М4 и М5, а преку нив со надворешната патна мрежа.

Низ територијата на Крушево не поминува магистрален пат. Најблискиот магистрален пат е правецот М5, кој поминува покрај Прилеп.

Демографски податоци

Општината Крушево, според бројот на жителите, спаѓа во помалите општини во Република  Северна Македонија.

Во општината, со пописот на населението, домаќинствата и становите од 2002 година  утврдено е следното население:

| Градско население | 5330 жители |
| --- | --- |
| Селско население | 4354 жители |
| Вкупно | 9684 жители |

Број на жители по населени места :

| Населено место | жители |
| --- | --- |
| Алданци | 417 |
| Арилево | 13 |
| Белушино | 64 |
| Борино | 441 |
| Бирино | - |
| Бучин | 738 |
| Врбоец | 256 |
| Горно Дивјаци | 46 |
| Долно Дивјаци | 59 |
| Јакреново | 212 |
| Милошево | 50 |
| Норово | 599 |
| Острилци | 32 |
| Пресил | 444 |
| Пуста Река | 134 |
| Саждево | 393 |
| Свето Митрани | 434 |
| Селце | 22 |

Во самиот град Крушево живеат околу 47% од жителите на целата Општина.

Според пописот од 2002 год. општина Крушево го има следното население по етнички групи:

| Национална структура | Број | % |
| --- | --- | --- |
| Македонци | 6081 | 62.79 |
| Албанци | 2064 | 21.31 |
| Турци | 315 | 3.25 |
| Власи | 1020 | 10.53 |
| Срби | 38 | 0.39 |
| Бошњаци | 137 | 1.41 |
| Роми | - | - |
| Останати | 29 | 0.30 |
| Вкупно | 9684 | 100 |

Структура на населението според етничка припадност

Поради присуството на Албанско население над 21% , Општина Крушево е двојазична општина. Со Одлука на Советот на општина Крушево како службен јазик  е прогласен и Влашкиот јазик.

Прегледот на невработени лица според школска подготовка е даден во следнава табела, состојба 30.10.2018 год. ,

| Центар за вработување Крушево | Вкупно | Без образование и со основно образование | Завршено средно образование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | се | жени | се | жени | се | жени |
|  | 1238 | 498 | 483 | 171 | 610 | 245 |

| Центар за вработување Крушево | Више образование | Високо образование | Магистри и доктори на науки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | се | жени | се | жени | се | жени |
|  | 26 | 12 | 109 | 61 | 10 | 9 |

Прегледот на невработени лица според возрасната стриктура е даден во следнава табела, состојба 30.10.2018   год.

| Центар за вработување Крушево | Вкупно | Од 15 до 19 год. | Од 20 до 24 год. | Од 25 до 29 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | се | жени | се | жени | се | жени | се | жени |
|  | 1238 | 498 | 23 | 8 | 105 | 40 | 133 | 51 |

| Центар за вработување Крушево | Од 30 до 34 год. | Од 35 до 39 год. | Од 40 до 44 год. | Од 45 до 49 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | се | жени | се | жени | се | жени | се | жени |
|  | 122 | 53 | 125 | 47 | 114 | 50 | 120 | 57 |

| Центар за вработување Крушево | Од 50 до 54 год. | Од 55 до 59 год. | Од 60 години и повеќе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | се | жени | се | жени | се | жени |
|  | 178 | 82 | 183 | 74 | 135 | 36 |

Економски карактеристики

Стопанството во општината Крушево може да се окарактеризира како неразвиено. Статистичките податоци од индустриското производство и од другите стопански гранки од последните години прикажуваат пад, без оглед дали се работи за индустријата, трговијата или друга стопанска дејност. Загрижува податокот за стапката на невработеност која согласно презентираните податоци во овој момент изнесува 40%.

Секундарниот сектор е застапен со неколку помали капацитети од различи области од кои активни се следните:

- Тутунска индустрија СЕКЕ;

- Фајф летерс – произвоство на марихуана и екстракти од марихуана;

- Трикотажа “Фалко”;

- Дооел Монтана Палас,

- Хотел Панорама СПА

- Дооел  Борче – производство на столарија;

- Дооел Инен Декор – производство на столарија;

- АД Европрофил – производство на композитни профили;

- Еко Шар – произвоство на млечни производи

Малубројните трговски капацитети во градот, се лоцирани во и околу старата чаршија, која се наоѓа во центарот на градот.

Активни деловни субјекти во општина Крушево според големина, состојба 31 декември 2013 година .

| Големина | Број |
| --- | --- |
| Микро | 154 |
| Мали | 48 |
| Средни | 1 |
| Големи | 0 |
| Вкупно | 203 |

На следната табела е дадена структурата на деловни субјекти во општина Крушево, состојба 31 декември 2013 година.

| Ред. Бр. | Стопански сектор | Број на регистрирани субјекти |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земјоделство, шумарство и рибарство | 7 |
| 2 | Рударство и вадење на камен | 0 |
| 3 | Преработувачка индустрија (производство на прехранбени производи и пијалоци, производство на тутунски производи, текстилни ткаенини, штавење, доработка и производство на кожа, производство на куфери, торби и обувки, преработка на дрво и производи од дрво, производство на целулоза, хартија и производи од хартија) | 20 |
| 4 | Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 0 |
| 5 | Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината | 1 |
| 6 | Градежништво | 6 |
| 7 | Трговија на големо и мало, поправка на моторни возила и мотоцикли | 68 |
| 8 | Транспорт и складирање | 24 |
| 9 | Објекти за сместување и сервисни дејности со храна | 26 |
| 10 | Информации и комуникации | 4 |
| 11 | Финансиски дејности и дејности на осигурување | 0 |
| 12 | Дејности во врска со недвижен имот | 1 |
| 13 | Стручни, научни и технички дејности | 11 |
| 14 | Административни и помошни услужни дејности | 2 |
| 15 | Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување | 2 |
| 16 | Образование | 3 |
| 17 | Дејности на здравствена и социјална заштита | 13 |
| 18 | Уметност, забава и рекреација | 6 |
| 19 | Други услужни дејности | 9 |
| 20 | Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби | 0 |
| 21 | Дејности на екстратериторијални организации и тела | 0 |
| Вкупно | 203 |

Во општината има 1406 регистрирани вработени во сите сектори како и 430 регистрирани индивидуални земјоделски производители. ( Овој податок се однесува на регистрирани индивидуални земјоделски производители за општина Крушево и с.Житоше кое се наоѓа во општина Долнени. Одвојување, односно добивање на чист податок за регистрирани индивидуални земјоделски производителе само за општина Крушево не е можно поради сеуште неподелени катастарски податоци помеѓу двете општини).

Согласно податоците од Државниот завод за статистика и пописот за земјоделство од 2007 година, најразвиена гранка од сточарскот производство во општина Крушево е говедарството, особено одгледувањето на молзни крави и овчарството, по што следува одгледувањето на живина и свињарството. Податоците за бројната состојба со добитокот, живина и пчелни семејства во Пелагонискиот регион и во Општина Крушево се дадени во следните две табели:

|  | Коњи | Говеда | Свињи | Овци | Кози | Живина | Пчелни семејства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пелагниски регион | 3 082 | 56 988 | 8 246 | 133 788 | 2 006 | 312 466 | 21722 |

Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства во Пелагониски рeгион

|  | Коњи | Говеда | Свињи | Овци | Кози | Живина | Пчелни семејства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Крушево | 408 | 820 | 334 | 5825 | 234 | 10768 | 3750 |

Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства во Општина Крушево

Од зеленчукот најзастапено е производството на кромид и пиперка, додека од индустриски растенија најзастапено е производството на тутун. Останатите индустриски растенија се одгледуваат на незначителни површини.

| Општина Крушево | зеленчук | цвеќе и украсни растенија |
| --- | --- | --- |
|  | вкупно | домати | пиперки | крставици | грав | компир | кромид | друго* |  |
|  | 188,68 | 7,15 | 57,87 | 0,67 | 21,91 | 27,62 | 59,90 | 13,56 | 3,76 |

Површина на зеленчук, цвеќе и украсни растенија, во хектари

Друго*: лук, морков, зелка, лубеници, дињи, јагоди, друг зеленчук

|  | вкупно | соја | сончоглед | маслодајна репка | тутун | шекерна репка | други инд.устриски растенија |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Крушево | 683,62 | 1,35 | 0,50 | 0 | 690,87 | 0 | 0,63 |

Површина на индустриски растенија, во хектари

Индустриска зона  ОПАЛЕНИК

Постои планска документација подготвена за индустриската зона ОПАЛЕНИК која се наоѓа во близина на регионалниот пат Прилеп – Крушево кај селото Алданци.
Парцелите може да бидат наменети за производство, дистрибуција и сервиси, или поточно:

- Лесна незагадувачка индустрија

- Услуги

- магацини

Од вкупно осум предвидени парцели, четири се веќе во споственост на тутунската индустрија СЕКЕ, погоните се изградени и истите се ставени во функција.

Процентот на изграденост во рамките на една парцела е 40 до 60% и истиот го покажува процентот на градежното земјиште што може да бидат покриени со згради.
Постојат уште 4 (четири) парцели во индустриска зона со површина на парцела, како што е прикажано во табелата подолу во текстот.

Парцелите наведни подолу се предмет на изготвување на АУП за спојување, односно окрупнување, на по две парцели во една, поради барањата на потенцијалните инвеститори,

| Број на парцела | Површина на парцела во м2 |
| --- | --- |
| 1.1 | 18507,00 |
| 1.2 | 14505,00 |
| 1.7 | 11154,00 |
| 1.8 | 11107,00 |

а за кои веќе има голем интерес за нивно откупување. Општина Крушево ќе обезбеди бенефиции за потенцијалниот инвеститор,  а  се однесуваат на ослободување од локални даноци и такси. Поради зголемениот интерес за нови инвестиции се планира проширување на индустриската зона со изготвување на нов урбанистички план.

Туризмот како стопанска гранка зазема важно место во структурата на стопанството во Крушево. Градот располага со хотелите:

| Хотел/Сместувачки капацитет | Број на легла |
| --- | --- |
| Хотел Монтана | 220 |
| Хотел Панорама СПА | 70 |
| Хотел Илинден – во реконструкција | 150 |
| Детско одморалиште Бегова корија | 150 |
| Приватни сместувачки капацитети | 580 |
| Манастирски конаци | 80 |

Капацитети за угостителство во општина Крушево, според пописот на угостителството во 2008 година.

| Број на угостителски објекти | 15 |
| --- | --- |
| Број на седишта | 605 |
| Површина на објектите во м2 | 883 |

Извор: Државен завод за статистика

Сите овие капацитети се претежно пополнети во летните месеци, особено јуни, јули и август, зимскиот период, за Новогодишните празници, зимскиот распуст и викендите. Туризмот во општина Крушево претежно е базиран на искористување на полетиштето за параглајдери, скијачките капацитети на ски центарот Крушево, додека во помал обем е опфатен со организација на семинари и планински туризам.

За да се продолжи зимската сезона во зимско рекративниот центар Станич изградена е инсталација за вештачки снег со вкупна должина од 2000 м која вклучува: 6 водени топови за вештачки снег кои ќе ги опслужуваат патеките на Станич и патеката под жичарата, вештачка акумулација од 3500  м3 вода. За да се збогати зимската туристичка понуда  ски – патеките се осветлени, изградена е патека за сноу борд скијање. Набавена е и опрема за одржување на зимскиот центар, ратрак, снежна санка

Неповолните временски прилики, врзани со глобалното затоплување не дозволуваат оваа опрема да се искористи во својот максимум, односно има периоди кога поради горе наведеното истата воопшто да не биде вклучена во текот на цела зимска туристичка сезона, од тие причини општина Крушево овие негативности планира да ги елиминира согласно Студијата за оценка на изводливост за управување, одржување, инвестиции и развој на спортската инфраструктура во Крушево од 2018 година.

Алтернативниот туризам може да се дефинира како голема можност за развојот на општината. Бројните манифестации кои се организираат во Крушево  во текот на целата година го прават Крушево препознатлива дестинација за разновидна туристичка понуда во текот на целата година. Истиот, се мисли на алтернативните форми на туризам, има за цел да ја подобри заштитата и промоцијата на богатото културно наследство во Крушево, па така да се стумулира развојот на туризмот и културата со крајна цел придонес кон одржливиот развој на градот и општината.

Манифестацијата 10 дена Крушевска Република ќе продолжи и понатаму да го привлекува вниманието на туристите збогатена со нови содржини.

Во општина Крушево според многу испитувања постојат најдобри услови во Македонија, на Балканот па и пошироко за летање со параглајдери и змејови.  Крушево во изминатите неколку години беше домаќин на бројни национални, меѓународни и светски натпревари во летање со параглејдери и змаеви. Пратењето на овие светски трендови во туризмот бараат посебно елаборирање, се со цел максимално искористување на природните погодности како и  зголемување на понудата за овој вид туристичка понуда, како крајна цел воведување на нови содржини за љубителите на адреналинскиот туризам и зголемување бројот на овој вид на туристи кои ќе престојуваат во Крушево.

Посебно внимание се обрнува на развојот на активниот и авантуристички туризам и промоција на Крушево како дестинација за активен одмор.

За љубителите на пешачењето и возењето на велосипед постојат потеки  во должина од 40 км, вклучувајќи и патеки за екстремен велосипедизам.

Банки и други финансиски институции

Во Крушево функционираат следниве банки и други финансиски институции:

- Банки

- Стопанска банка и

- Уни банка.

- Осигурителни куќи

- Вардар осигурување,

- КЈУБИ Македонија,

- Еуролинк,

- Албсиг,

- Винер осигурување,

- НОВА осигурување.

3. Пошти

- Македонска пошта.

- Достапни услугите:

- Брза пошта

- Карго експрес

- Нова пошта

Школи

Во општина Крушево функционираат две основни училишта и една гимназија во која има повеќе смерови: смер општа гимназија, смер за готвачи, смер за хотелско туристички техничари и смер за угостителски техничари.

Здравствен дом

Здравствениот дом во Крушево располага до доволен број стручни здравствени работници – лекари од општа пракса као и лекари специјалисти, лекари – стоматолози и служба за брза медицинска помош.

Аптеки

Во општината фунционираат одлично снабдени три приватни аптеки.

SWOT АНАЛИЗА (Анализа на предностите, слабостите, можностите и заканите за развој на туризмот во Општина Крушево)

Работната група користејќи ги постоечките Профили на општината, земајќи ги во предвид актуелните состојби во развојот на општината нејзините внатрешни јаки и слаби страни, како и надворешните можности и закани во регионот и државата во целина, изработи ситуациона анализа (SWOT анализа) која е претставена во подолната табела:

| Јаки страни / предности | Слаби страни |
| --- | --- |
| Добра инфраструктура која ги поврзува населените места | Недостаток на високо стручен туристички кадар |
| Гостопримливоста на луѓето од крушевскиот крај | Недостаток од маркетинг активности |
| Сигурност и безбедно живеење | Недостаток на прочистителни станици |
| Постоење на добри сместувачки капацитети | Недостатоци во пратење на светските трендови во барањата за сместување на туристите од давателите на смесувачки услуги |
| Релативно долгата традиција на Крушево во зимските спортови со постоечки кадар за зимски спортови | Неорганизирана туристичка понуда - пакети |
| Постоење на нордиска патека за натпревари по меѓународни норми | Недостаток на осветлување на патиштата |
| Релаксирани меѓуетнички односи во самото подрачје | Недостаток на добра инфраструктура во сите населени места |
| Постоење и работа на хотел со 4 ѕвезди | Недостаток на добра соработка помеѓу туристичките агенции |
| Постоење на добра мрежа на услужните дејности (болница, пошта, јавни услуги) | Недостаток на туристички водичи |
| Постоење на културно-историски објекти и верски објекти | Оштетени регионални и локални патишта |
| Постоење на староградска архитектура | Непостоење на планови за заштита на староградската архитектура |
| Постоење на различни манифестации (10 дена Крушевска Република, Крушевска софра, Крушево будно, крушево – град на култура, историја и традиција, Wen in Krusevo) | Недостаток на доволен капацитет на водоснабдување, проблеми во водоснабдувањето |
| Постоење на оригинални обичаи кои го карактеризираат подрачјето | Недоволно вештини во маркетинг и менаџмент |
| Постоење на локални домашни специјалитети и ракотворби (од разни етникуми) | Немање на специјалистички болнички услуги |
| Постоење на стари занаети | Немање капацитет од областа на културата (театар, кино) |
| Добра култура на живеење кај населението | Недостаток на плански документи (плански програми, студии) |
| Постоење на разни етникуми кои создаваат диверзитет на култури | Недостаток на просторна сигналитика |
| Создавање на вештачки снег | Лош сообраќаен режим |
| Патеки за сноу борд | Недоволно и неискусни НВО и слаба соработка со локалната самоуправа |
| Осветлени скијачки патеки | Непостоење на обиколница и паркинг простори за туристичките возила |
| Детектирани 40 км велисипедски патеки | Непостоење на туристичко здружение |
| Категоризација на приватното сместување | Недоволно развиена култура на однесување |
| Изработени планска документација за индустриска зона | Непостоење на план за управување и одржување на спортските и рекреативните терени |
| Ефикасна општинска администрација и услуги (одобренија, дозволи и слично) | Миграција на младата популација |
| Висококвалитетни пасишта | Наталитет на населението |
| Идеална ружа на ветрови погодна за параглајдеристи и змајари почетници, но и услови за одржување на бројни национални, европски и светси натпревати во овие дисциплини | Недоволно обуки за претриемништво |

| Можности | Закани |
| --- | --- |
| Добра географска положба (надморска височина) | Регионални патишта кои водат кон Крушево се во лоша состојба |
| Создавање на регулатива за одбрана на шумите | Миграција на младата популација |
| Добра и зачувана еколошка животна средина | Наталитет на населението |
| Постоење на староградска архитектура која може лесно да се преименува во атрактивни локации | Низок животен стандард на населението |
| Придобивка од Законот за Крушво како област со специјален статус | Оддалеченост од главниот автопат |
| Поволни климатски услови | Оддалеченост од двете постоечки аеродроми во државата |
| Добри терени за развој на зимски туризам во непосредна близина на самиот град | Уништување на шумите на неконтролиран начин |
| Добри услови за развој на екстремни спортови, параглајдерство и змајарство | Изумирање на занаетчиството |
| Добри патеки за пешачење и рекреативно планинарење во сите сезони | Финансиска слабост на населението и локалната самоуправа |
| Привлекување на свеж капитал и странски инвестиции | Слаба економска моќ на општината да инвестира во развојот на туризмот |
| Добри услови за развивање на екстремни спортови | Неповолни кредитни линии за развој на туризмот |
| Претежно едуцирано население | Руинирање на старата архитектура |
| Можност за етно манифестации (Дева, Лазаре, Пеливаните во Борино) | Оддалеченоста од магистралните патишта |
| Прилив на странски кадри и пренесување на нивно искуство | Глобално затоплување |
| Зголемување на кредитни линии и донации | Конкуренција која доаѓа од другите градови како и од регионот |
| Постоење на регионални културни манифестации и можност за нивно поврзување | Закани за нарушување на ликот на градот поради тековните трендови |
| Можност за сертификација на органско производство | Законска регулатива која дава недоволно ингеренции на општините |
| Програмите на АВРМ за самовработување и микро кредитирање | Одлив на квалификуван кадар во поголемите општини (со средно и високо образование) |
| Процесот на децентрализација, односно префрлање на ингеренциите од национално на локално ниво | Климатки промени |
| Достапни Европските фондови |  |
| Искористување на ИПАРД фондовите за развој на земјоделството во општината |  |

ВИЗИЈА ЗА ОПШТИНАТА КРУШЕВО

Визијата за локалниот развој на општина Крушево е резултат на заедничката работа на заинтересираните страни, базирана врз нивната посакувана иднина, како и наодите од ситуационата анализа.

Остварувањето  на стратешките цели треба да придонесат кон остварување на  ВИЗИЈАТА за Општина Крушево која гласи:

КРУШЕВО – препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година. Крушево да биде посакувано еколошко место за живеење, град на историја и култура, развиени мали бизниси и рурален развој.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ  И ПРИОРИТЕТИ

Во реалноста општините не се во состојба да се соочат активно со сите можни локални прашања. Во рамките на ограничувањата поставени од законската регулатива, тие треба да направат селекција и да се концентрират во најважните работи од аспект на регулативата и локалните потреби, а треба да се предвидат и владините приоритети и достапните ресурси. Истовремено, треба да се дефинираат клучните стратешки цели и приоритети со цел на насочување на мерките. Тоа ќе претставува насока  каде би требало да се концентрираат општинските развојни ресурси.

Врз основа на претходното, за општина Крушево беа одредени пет Стратешки цели:

Стратешка цел 1: Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година

Стратешка цел 2: Развиено занаетчиство, мали и средни бизниси

Стратешка цел 3: Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места

Стратешка цел 4: Крушево -  посакувано еколошко место за живеење

Стратешка цел 5: Крушево - град на историја и култура со валоризирано културно наследство

Стратешка цел 1: Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година

Стратешки приоритети:

- Промоција на Крушево како туристички центар кој ќе ги задоволи барањата на потенцијалните туристи од земјата и странство,

- Промоција/Привлекување на инвестиции за развој на туризам,

- Развој на потребната инфраструктура како предуслов за развој на туризмот и подобрување на условите за живот на граѓаните на Крушево,

- Збогатување на туристичка понуда/производ  во сите четири сезони, која ќе го зацврсти идентитетот на Крушево,

- Јакнење на човечките ресурси во правец на  унапредување на туризмот.

Стратешки цел 2: Развиено занаетчиство, мали и средни бизниси

Стратешки приоритети:

- Подобрување на условите и стандардот за живот во општината преку унапредување и обнова на занаетчиството,

- Подобрување на условите и стандардот за живот во општината преку развој на мали бизниси, семејни и средните бизниси,

Стратешка цел3: Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места

Стратешки приоритети:

- Подобрување на економската моќ на населението преку стандардизирани производство на здрава храна,

- Подобрување на условите за живеење во руралните средини преку подобрување на патната, комуналната и социјалната инфраструктура,

- Поттикнување на руралниот развој преку зголемено производство на еколошки земјоделски производи,

- Поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Стратешка цел 4: Крушево -  посакувано еколошко место за живеење

Стратешки приоритети:

- Подобрување на квалитетот на водите,

- Подобрување на условите за живот преку управување со цврстиот отпад,

- Да се зголеми заштитата на биодиверзитетот преку конкретни мерки и активности,

- Заштита на животната средина преку урбанистички развој и просторно планирање,

- Заштита на  животната средина преку подигањето на јавната свест во општината.

Стратешка цел 5: Крушево - град на историја и култура со валоризирано културно наследство

Стратешки приоритети:

- Зголеми посетеноста на Крушево преку заштита на културно – историското наследство на општината,

- Заштита на староградската архитектура и отворање спрема поситителите,

- Зачувување и заштита на културно-историското наследство преку негово вклучување во современите услови на живот во општината,

- Зголемување на посетеноста на Крушево преку промоција на културно – историското наследство на општината.

# МЕРКИ ЗА НАЧИНОТ КАКО ТОА ЌЕ ГО ОСТВАРИМЕ

Остварувањето на стратешките цели  е поврзано дефиниција на приоритетите кои ќе ги поставиме, за да од нив произлезаат мерките, односно дефинирање на начинот, како предложеното ќе го оствариме, за да, прејдеме на конкретни активности/проекти, идентификувани од работните групи во периодот на стратешкото планирање.

Стратешка цел 1: Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година

Стратешки приоритет:

  - Промоција на Крушево како туристички центар кој ќе ги задоволи барањата на потенцијалните туристи од земјата и странство,

МЕРКА:

1.1.1 Изготвување на промотивен материјал за туристичките потенцијали на Крушево

Стратешки приоритет:

1.2 Промоција/Привлекување на инвестиции за развој на туризмот

МЕРКА:

1.2.1 Изготвување на промотивен материјал за потенцијални и инвеститори

    - Изготвување на АУП за индустриска зона Опаленик и ТРЗ – Крушево

Стратешки приоритет:

  - Развој на потребната инфраструктура како предуслов за развој на туризмот и подобрување на условите за живот на граѓаните на Крушево,

МЕРКА:

1.3.1 Уредување на спортските терени како предуслов за константен туристички развој

1.3.2 Изградба/реконструкција на комуналната  и патна инфраструктура

    - Адаптација на постоечи објекти за збогатување на туристичка понуда

Стратешки приоритет:

  - Збогатување на туристичка понуда/производ  во сите четири сезони, која ќе  го зацврсти идентитетот на Крушево,

МЕРКА:

1.4.1 Воведување на нови манифестации, спортски  натпревари и активности за збогатување на туристичката понуда во сите четири сезони

Стратешки приоритет:

  - Јакнење на човечките ресурси во правец на  унапредување на туризмот

МЕРКА

1.5.1 Зајакнување на човечките капацитети во туристичкиот сектор

1.5.2 Вклучување во туристички асоцијации за заеднички настап во туристичката понуда

Стратешка цел 2: Развиено занаетчиство, мали и средни бизниси

Стратешки приоритети:

  - Подобрување на условите и стандардот за живот во општината преку унапредување и обнова на занаетчиството,

МЕРКА

    - Едукативни семинари за занаети и мали бизниси со акцент на младата популација

    - Збогатување на туристичката понуда со автентични занатски производи

Стратешки приоритет:

2.2 Подобрување на условите и стандардот за живот во општината преку   развој на мали бизниси, семејни и средните бизниси,

МЕРКА

    - Донесување одлуки за локални поволности од локална надлежност  за развој на мали, семејни и средни бизниси

    - Инфраструктура во индустриска зона Опаленик

Стратешка цел3: Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места

Стратешки приоритет:

3.1 Подобрување на економската моќ на населението преку стандардизирано производство на здрава храна,

МЕРКА

3.1.1 Стандаризација на земјоделското производство, брендирање и едукација

Стратешка приоритет:

3.2  Подобрување на условите за живеење во руралните средини преку подобрување на патната, комуналната и социјалната инфраструктура,

МЕРКА

3.2.1 Изградба на комунална инфраструктура во населените места (патна, канализациона, водоснабдување)

3.2.2 Изградба, реконструкција, санација на школите и објекти од социјална инфраструктура во на селените места

Стратешки приоритет

3.3 Поттикнување на руралниот развој преку зголемено производство на еколошки земјоделски производи,

МЕРКА

3.3.1 Поттикнување на еколошко земјоделско производство

3.3.2 Изградба на системи за наводнување и одводнување

Стратешки приоритет

3.4. Поддршка на земјоделството и руралниот развој.

МЕРКА

3.4.1 Поттикнување на земјоделските стопанства за диверзификација и инвестиции и модернизација

Стратешка цел 4: Крушево -  посакувано еколошко место за живеење

Стратешки приоритет

4.1: Подобрување на квалитетот на водите

МЕРКА

4.1.1 Подобрување на водоснабдувањето во Крушево, српечување на загадувањето со отпадни води

Стратешки приоритет

4.2: Подобрување на условите за живот преку управување со цврстиот отпад

МЕРКА

    - Интегрирано управување со цврстиот комунален отпад.

Стратешки приоритет

4.3: Да се зголеми заштитата на биодиверзитетот преку конкретни мерки и активности

МЕРКА

4.3.1 Спречување на загадувањето на почвата, со возобновување на  шумскиот фонд

Стратешки приоритет

4.4: Заштита на животната средина преку урбанистички развој и просторно планирање

МЕРКА

- Урбанистичко планирање на просторот во општина Крушево

Стратешки приоритет

4.5: Заштита на  животната средина преку подигањето на јавната свест во општината

МЕРКА

    - Воспоставување на комунален ред во општината со акцент на заштита на животната средина

Стратешка цел 5: Крушево - град на историја и култура со валоризирано културно наследство

Стратешки приоритет

5.1: Зголеми посетеноста на Крушево преку заштита на културно – историското наследство на општината

МЕРКА

5.1.1 Валоризирано,мапирано и ревитализирано културно наследство

Стратешки приоритет

5.2: Заштита на староградската архитектура и отворање спрема поситителите

МЕРКА

    - Поддршка за отворање на објектите со староградска архитектура за посетителите.

Стратешки приоритет

5.3: Зачувување и заштита на културно-историското наследство преку негово вклучување во современите услови на живот во општината

МЕРКА

    - Организирањето на настани & фестивали.

Стратешки приоритет

5.4: Зголемување на посетеноста на Крушево преку промоција на културно – историското наследство на општината

МЕРКА

5.4.1 Културно – историски туризам како сегмет на туристичката понуда

АКЦИОНЕН  ПЛАН

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНТЕГРИРАНИОТ ПЛАН

ЗА ЛОКАЛЕН  РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КРУШЕВО ЗА 2019-2022 ГОДИНА

Акциониот план е составен дел на  Интегрираниот локален развоен план на Општина Крушево за периодот 2019-2022 година и претставува  продолжение на активностите  за реализација на  предметната Интегриран развоен план.

Всушност, Акциониот план 2019-2022 година  е изработен врз основа Визијата на Општината  и  петте стратешки цели дефинирани во Интегрираниот план за локален развој, предвидувајќи ги сите активности, средства, човечки ресурси, како  и потребно време  истите да се реализираат.

За остварување на секоја стратешка цел дефинирани се поединечни проекти/активности.

Во Деталниот акционен план е прикажана временската рамка и изворите на  финансирање ( буџети ) за реализација на секоја стратешка цел и за секој проект / активност поодделно, одговорните лица / сектори, како и потребните средства за нивна реализација.

## ПРОЕКТИ  И АКТИВНОСТИ

За остварување на предложениот Акционен план потребни се следните вложувања (влезни елементи):

- стручен кадар за подготовка на проектна документација,

- расчистени и инфраструктурно уредени локации,

- информации и технологија и знаење за раководење со проектите.

-финансиски средства

-мониторинг

-евалуација – проценка на успехот.

## БУЏЕТСКИ ПРЕДВИДУВАЊА

Потребните финансиски средства за реализирање на Акциониот план изнесуваат 326.171.400,00 денари. Нивното обезбедување се планира од следните извори: Буџетот на Општина Крушево, инвестирање од деловен сектор или ЈПП,  донатори, трансфери  од централна власт   (Влада, Министерства, Агенции) и од кредити и други форми на задолжувања, односно други извори на финансирање.

Во овој дел се преставени проектите кои се приоритет во утврдениот програмски период со основни информации за што се однесуваат, изворите за финансирање и износите за реализација. За секој избран проект, се користи овој образец за изработка на проект:

Табела 7: Образец за изработка на проект

| Назив на проектот | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот | Мерка на ИЛРП |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина Јавна институција НВО Друго - додадете |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) |  |
| Очекувани резултати од проектот |  |
| Преглед на клучните активности на проектот |  |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат |  |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) |  |
| Статус на проектот | а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на активности и/или документи за спроведување на проектот б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување |
| Период на спроведување на проектот |  |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот |  | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | Износ |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Износ |

Проект 1

| Назив на проектот Промоција на приватните сместувачки и угостителски капацитети во Крушево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изготвување на промотивен материјал за туристичките потенцијали на Крушево |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Графичка припрема и печатење на пропагандни брошури |
| Очекувани резултати од проектот | Испечатени пропагандни брошури за сместувачките и угостителски капацитети |
| Преглед на клучните активности на проектот | Графички дизајн, печатење |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Графички дизајн, печатење |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Графички дизајн изготвен |
| Статус на проектот | Во многу зрела фаза и подготвен за спроведување, графички припрема завршена |
| Период на спроведување на проектот | 2019 год. |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 5.600 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 2.200 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Деловен сектор 1.000 Донатори 2.400 |

Проект 2

| Назив на проектот Промоција на културно историските споменици во Крушево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изготвување на промотивен материјал за туристичките потенцијали на Крушево |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Графичка припрема и печатење на пропагандни брошури |
| Очекувани резултати од проектот | Испечатени пропагандни брошури за културно историските споменици во Крушево |
| Преглед на клучните активности на проектот | Графички дизајн, печатење |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Графички дизајн, печатење |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Графички дизајн во фаза на приготвување |
| Статус на проектот | Во многу зрела фаза и подготвен за спроведување, графички припрема завршена |
| Период на спроведување на проектот | 2020 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 7.500 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 3.500 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Донатори 4.000 |

Проект 3

| Назив на проектот Промоција на потенцијалите за алтернативен туризам во Крушево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изготвување на промотивен материјал за туристичките потенцијали на Крушево |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Графичка припрема и печатење на пропагандни брошури |
| Очекувани резултати од проектот | Испечатени пропагандни брошури за можностите за алтернативен туризам во Крушево |
| Преглед на клучните активности на проектот | Графички дизајн, печатење |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Графички дизајн, печатење |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Графички дизајн во фаза на приготвување |
| Статус на проектот | Во многу зрела фаза и подготвен за спроведување, графички припрема во тек на изработка |
| Период на спроведување на проектот | 2019 - 2020 |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 3.500 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 1.500 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Донатори 2.000 |

Проект 4

| Назив на проектот Сообраќајна мапа на Крушево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изготвување на промотивен материјал за туристичките потенцијали на Крушево |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Графичка припрема и печатење на сообраќајна мапа |
| Очекувани резултати од проектот | Испечатена сообраќајна мапа |
| Преглед на клучните активности на проектот | Графички дизајн, печатење |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Графички дизајн, печатење |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Готов градички дизајн |
| Статус на проектот | Во многу зрела фаза и подготвен за спроведување, графичка припрема готова |
| Период на спроведување на проектот | 2019 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 5.500 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 2.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Донатори 3.500 |

Проект 5

| Назив на проектот Афирмација на ловен и планински туризам во Крушево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изготвување на промотивен материјал за туристичките потенцијали на Крушево |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Графичка припрема и печатење на брошура за животинскиот и растителниот биодивирзитет на Крушево |
| Очекувани резултати од проектот | Испечатена брошури |
| Преглед на клучните активности на проектот | Графички дизајн, печатење |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Графички дизајн, печатење |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) |  |
| Статус на проектот | Графичка припрема во почетна фаза на припрема |
| Период на спроведување на проектот | 2020 -2021 |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 6.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 2.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Ловно друштвво Елен – Крушево 4.000 |

Проект 6

| Назив на проектот Туристичо информативен центар Крушево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изготвување на промотивен материјал за туристичките потенцијали на Крушево |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Опремување на туристичи информативен центар во Крушево |
| Очекувани резултати од проектот | Опремен туристички центар |
| Преглед на клучните активности на проектот | Внатрешно уредување на ТИЦ, канцелариски намештај, компјутерска опрема |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Внатрешно уредување на ТИЦ, канцелариски намештај, компјутерска опрема |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Нема |
| Статус на проектот | Во почетна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 4.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 700 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Деловен сектор 3.300 |

Проект 7

| Назив на проектот Промиција на индустриска зона Опаленик | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Промоција/привлекување на инвестиции за развој на туризмот |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Промоција на индустриската зона Опаленик |
| Очекувани резултати од проектот | Продадени преостанатите парцели во ИЗ Опаленик |
| Преглед на клучните активности на проектот | Јавен оглас за продажба на парцели во ИЗ |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Јавен оглас за продажба на парцели во ИЗ |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Основен проект со сите потребни одобренија |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2019 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 3.500 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 3.500 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) |  |

Проект 8

| Назив на проектот Уредување на полетувалиште за параглајдери и змаеви и придружни содржини | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Уредување на спортските терени за константен туристики развој |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Уредено полетувалиште за параглајдери и змаеви со придружни објекти. Крушево станува 5-та топ дестинација во светот за овој вид на алтернативен туризам. Последните години на овој терен се одржуваат државни првенства на други држави, европско првенство и многу отворени првенства. Големиот број на ваков вид на туристи налага овој терен да биде уреден согласно барањата за понатамошен развој на овој вид на туризам. |
| Очекувани резултати од проектот | Уредено полетувалиште |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности на полерувалиште за параглајдери и змаеви |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на урбанистичко планска документација Изработка на основен проект Добивање на дозвола за градба Јавен тендер и избор на изведувач |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Изработена урбанистичко планска документација |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2019-2020 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 178.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор | 8.000 за изработка на урбанистичко планска документација |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 30.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | ЕУ – прекугранична соработка со Р.Албанија |

Проект 9

| Назив на проектот Изградба на авантурустички парк со ZIP-LINE | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Уредување на спортските терени за константен туристики развој |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Воведување на нови содржини се предуслов за константен развој на туризмот во Крушево. Изграгба на ZIP-LINE и авантуристички парк во Крушево ќе ја надополни туристичката понуда, особено во делот на алтрнативните видови туризам. Изградба на авантуристички парк во непосредна близина на спортската сала, каде ќе бидат изградени зидови за клајмбинг и болдеринг, као и близината на спортските терени на м.в. Гумење и вештачкото езеро ќе допринесе за збогатување на содржините и задоволување на потребите на туристите кои претпочитаат авантура. |
| Очекувани резултати од проектот | Изграден авантуристички парк |
| Преглед на клучните активности на проектот | Изготвување на палнска документација. |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Нема |
| Статус на проектот | Идеја |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2022 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 100.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 20.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Донатор, ЈПП |

Проект 10

| Назив на проектот Изградба на пристапни патишта до спортските објекти | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изградба/реконструкција на комунална и патна инфраструктура |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Изградба на пристапен пат до спортските терени на м.в. Гумење и Вештачкото езеро во должина од 623 м |
| Очекувани резултати од проектот | Изграден пат од 623 м |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за изградба на пристапен пат |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за градба Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Изработена основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2019 -2020 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 230.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет |  |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | АФПЗРР |

Проект 11

| Назив на проектот Реконструкција и доградба на постојаната водоводна мрежа во Крушево во опфат на ДУП | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изградба/реконструкција на комуналната и патна инфраструктура |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Реконструкција на водоводна мрежа во Крушево. Големите губитоци на вода во дотрааената 50 годишна водоводна мрежа доведува до чести прекини и нередовно снабдување на населението, проблем кој особено е интензивен во летните месеци, во екот на летната туристичка сезона |
| Очекувани резултати од проектот | Реконструирана водоводна мрежа во должина од 14.000 метри |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за реконструкција |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за реконструкција Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Изработена основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2022 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 1.800.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 0 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Централна власт, надлежно министерство |

Проект 12

| Назив на проектот Изградба на заобиколнца преку м.в. Станич | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП Изградба/реконструкција на комуналната и патна инфраструктура |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Самата поставеност на Крушево и статусот на градот како заштитена целина не дозволува проширување и реконструкција на патната инфраструктура. Дел од индустриските објекти се распоредени во горната зона на градот. Поради потребата за дотур на суровини скоро е невозможно транспортот да се одвива со големи товарни возила – шлепери. Се налага потреба за изградба на заобниколница поради ваквиот вид на транспорт. Воедно со самата изградба ќе биде заштитена староградската архитектура која во овој момент претрпува штети од ваквиот вид на сообраќај. |
| Очекувани резултати од проектот | Изградена заобиколница во должина од 5.500 м ширина на коловоз 7м |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за изведба |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за реконструкција Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Основен проект во фаза на изработка |
| Статус на проектот | Во почетна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2022 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 900.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 0 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Надлежно министерство |

Проект 13

| Назив на проектот Куп во параглакдерство – Крушево опен 20хх | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - препознатлива дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | Мерка на ИЛРП .Воведување на нови манифестации, спортски натпревари и активности за збогатување на туристичката понуда во сите четири сезони |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Крушево со своите временски погодности и идеалната ружа на ветрови во последните години стана топ дестинација за одржување на натпревари во параглјадерство и змајарство. Самиот податок дека во претходните години се одржуваат државни првенства на други држави на полетиштето во Крушево и зголемената присутност на странски гости, статистички споредено за последните две години изнесува со зголемување од 40%, налага за потребно и ние како општина да го зголемиме интересот за ваков вид на туризам, со организирање на натпревари кои би станале традиционални, секоја година а каде општината ќе се јави како организатор. Воедно индиректно се анимира локалната економија во сите сектори, се зголемува вработувањето и следствено на тоа и приходот на сите економски чинители кои имаат допир со туристичкиот сектор. |
| Очекувани резултати од проектот | Одржан Куп во параглајдерство – Крушево опен, традисионално секоја година. |
| Преглед на клучните активности на проектот | Организација на Крушево опен |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Организација на натпревар Одржан натпревар |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Нема потрба |
| Статус на проектот | Во идејна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2019 -2022 |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 40.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 40.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) |  |

Проект 14

| Назив на проектот Инкубатор за мали и средни бизниси | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Развиено занаетчиство, мали и средни бизниси | Мерка на ИЛРП Донесување одлуки за локални поволности од локална надлежност за развој на мали, семејни и средни бизниси |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Општина Крушево се карактеризира со голема стапка на невработеност особено меѓу младата високо образована популација. Немање на можности за вработување, поради малиот број на фирми кои опстојуваат на територијата на општината, се соочуваме со нагло исселување на овој економски потенцијал во поголемите градови во Македонија или во високо развиените европски држави. Со цел нивно работно активирање, проектот предвидува отворање на инкубатор за мали и средни бизниси кој ќе има за цел анимирање на младите во отварање на свои фирми, развивање на претприемништвото и нивна помош во првите три години од нивниот развој. |
| Очекувани резултати од проектот | Отворен инкубатор за мали и средни бизниси, отворање на мали и средни бизниси членки на инкубаторот. |
| Преглед на клучните активности на проектот | Ентериерно уредување на просториите на инкубаторот |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат |  |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Нема |
| Статус на проектот | Во фаза на идеја |
| Период на спроведување на проектот | 2020 |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 10.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 5.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Донатори, приватен сектор |

Проект 15

| Назив на проектот Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во с.Борино | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места | Мерка на ИЛРП Изградба на комунална инфраструктура во населените места (патна, канализациона, водоснабдување) |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Основна цел на проектот е подобрување на условите за живот во с. Борино (441 жител). Отпадните води од домаќинствата слободно течат по населеното место, а со истите од месното население се користат за напојување на стоката но и за наводнување на земјоделските површини. Ваквата состојба, лесно може да доведе до ширење на заразни болести меѓу луѓето и стоката. Со изведба на проектот се предвидува изведба на фекална канализација во населеното место како и изгрдба на пречистителна станица за прочистување на водите. Вкупната дложина на канализационата мрежа која е предвидена со основниот проект изнасува 5.206 м. Во основниот проект е предвидено истата да се изведува во фази, односно изведба на четири кракови на зафаќање, согласно расположивите средства. |
| Очекувани резултати од проектот | Домаќинствата во с.Борино поврзани на канализациона мрежа. |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за изведба на канализациона мрежа со пречистителна станица. |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за изведба Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Изработен основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2022 год. |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 261.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 0 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Централна власт, БРР, АФПЗРР |

Проект 16

| Назив на проектот Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во с.Врбоец | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места | Мерка на ИЛРП Изградба на комунална инфраструктура во населените места (патна, канализациона, водоснабдување) |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Основна цел на проектот е подобрување на условите за живот во с. Врбоец (256 жител). Отпадните води од домаќинствата слободно течат по населеното место, а со истите од месното население се користат за напојување на стоката но и за наводнување на земјоделските површини. Ваквата состојба, лесно може да доведе до ширење на заразни болести меѓу луѓето и стоката. Со изведба на проектот се предвидува изведба на фекална канализација во населеното место како и изгрдба на пречистителна станица за прочистување на водите. Вкупната дложина на канализационата мрежа која е предвидена со основниот проект изнасува 4.855м. Во основниот проект е предвидено истата да се изведува во фази, односно изведба на три кракови на зафаќање, согласно расположивите средства. |
| Очекувани резултати од проектот | Домаќинствата во с.Врбоец поврзани на канализациона мрежа. |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за изведба на канализациона мрежа со пречистителна станица. |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за изведба Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Изработен основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2022 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 357.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 0 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Централна власт, БРР, ИПАРД |

Проект 17

| Назив на проектот Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во с.Саждево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места | Мерка на ИЛРП Изградба на комунална инфраструктура во населените места (патна, канализациона, водоснабдување) |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Основна цел на проектот е подобрување на условите за живот во с. Саждево (434 жител). Отпадните води од домаќинствата слободно течат по населеното место, а со истите од месното население се користат за напојување на стоката но и за наводнување на земјоделските површини. Ваквата состојба, лесно може да доведе до ширење на заразни болести меѓу луѓето и стоката. Со изведба на проектот се предвидува изведба на фекална канализација во населеното место како и изгрдба на пречистителна станица за прочистување на водите. Вкупната дложина на канализационата мрежа која е предвидена со основниот проект изнасува 4.310м. Во основниот проект е предвидено истата да се изведува во фази, односно изведба на четири кракови на зафаќање, согласно расположивите средства. |
| Очекувани резултати од проектот | Домаќинствата во с.Саждево поврзани на канализациона мрежа. |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за изведба на канализациона мрежа со пречистителна станица. |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за изведба Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Изработен основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2022 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 352.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 50.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Агеница за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој |

Проект 18

| Назив на проектот Реконсрукција на локален пат с.Алданци до с.Норово | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места | Мерка на ИЛРП Изградба на комунална инфраструктура во населените места (патна, канализациона, водоснабдување) |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Основната цел на проектот е подобрување на условите за живеење на граѓаните на с.Алданци(417 жители) и с.Норово (444 жители) и пристапот до регионалниот пат Прилеп – Крушево, воедно ќе ја зголеми брзината на комуникацијата као и безбедноста на сообраќајот. Проектот предвидува реконструкција на асфалтниот коловоз со широчина 3,50 м, банкини со широчина 2 х 0,75 м во вкупна должина од 7200 м |
| Очекувани резултати од проектот | Реконструиран коловоз помеѓу с.Алданци и с.Норово во вкупна должина од |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за изведба на реконструкција на локален пат. |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за реконструкција Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Изработен основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2019-2020 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 620.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 0 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Централна власт, надлежно министерство |

Проект 19

| Назив на проектот Изградба на дестска градинка во с.Бучин | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места | Мерка на ИЛРП Изградба, реконструкција, санација на школите и објекти од социјална инфраструктура во на селените места |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Основната цел на проектот е подобрување на условите за живеење на жителите ов с.Бучин (738 жители).С.Бучин е најголемо село во општина Крушево. Согласно статистичите податоци (попис на населението 2002 г.) во селото има 136 деца на возраст од 0-14 год. Големот број на ваква популација налага да општина Крушево предвиди изградба на детска градинка, односно предвиди објект од социјалната инфраструктура и во ова населено место. Истата би била сместена во објект на општина Крушево, односно изградбата на детската градинка ќе занчи реконструкција и адаптација на веќе постојан објект. |
| Очекувани резултати од проектот | Реконструиран објект со намена за детска драдинка |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за изведба / реконструкција на постојан објект со пренамена во детска градинка |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за реконструкција Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | нема |
| Статус на проектот | во фаза на идеја |
| Период на спроведување на проектот |  |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 60.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 0 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Надлежно министерство |

Проект 20

| Назив на проектот Реконструкција на основно учичиште во с.Саждево | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Рурален развој во еколошки чиста средина и подобрени услови за живот во населените места | Мерка на ИЛРП Изградба, реконструкција, санација на школите и објекти од социјална инфраструктура во на селените места |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Основната цел на проектот е подобрување на условите за живеење на жителите ов с.Саждево (434 жители). Лошата состојба на основното учичиште, кое во многу делови е руинирано е основна причина општината да предвиди негова реконструкција.Самиот објект повеќе години не ги задоволува основните услови за нормално одвивање на наставата на децата од ова населено место. Со реконструкцијата е предвидено внатрешна реконструкција, реконструкција на кровната конструкција, реконструкција на WC, замена на постојните прозори и врати со енергетски ефикасна столарија како и промена на електричната инсталциона мрежа. |
| Очекувани резултати од проектот | Реконструиран објјек на основно учичиште |
| Преглед на клучните активности на проектот | Реконструирано учичиште |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за реконструкција Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2022 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 50.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 10.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Надлежно министерство |

Проект 21

| Назив на проектот Континуирано снабдување на жителите на Крушево со квалитетна вода за пиење | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево – посакувано место за живеење | Мерка на ИЛРП Подобрување на водоснабдувањето во Крушево, српечување на загадувањето со отпадни води |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Крушево со вода се снабдува на два начина. Еден е по гравитационен пат од зафатените извори на Бушева планина а, другиот преку пумпна станица во с. Норово поврзана на регионалниот водовод Студенчица. Во пролетните и есенските месеци поради доволната клочина на вода се користи само гравитациониот начин на снадување со вода. Во летните и зимските месеци е потребно надополнување на количината на вода преку регионалниот водовод, односно со пумпање на вода преку пумпната станица, систем кој влечи големи финасиски средства. Од тие причини се предвидува зафаќање на нови извори на Бушева планина, со издашност од 6,5 литри во секунда, а се наоѓаат во опфатот на општина Македонски Брод. Со зафаќање на дополнителни количини од овие извори и спојување на цевководот од Бушева Планина ќе се намалат и елиминираат на кличините кои се користат од регионалниот водовод. |
| Очекувани резултати од проектот | Зафатени 6,5 литри во секунда, изведба на цевковод кој ќе ја доведе водата во веќе постоечкиот и изградба на преливни шахти. |
| Преглед на клучните активности на проектот | Градежни активности за зафаќање на нови извори на вода, поставување на цевковод, издрадба на преливни шахти |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изработка на основен проект Добивање на дозвола за градба Добивање на дозвола за користење на вода од надлежно министерство Јавен тендер и избор на изведувач Изведба на работите |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | Основен проект |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2021 |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 190.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 0 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Надлежно министерство |

Проект 22

| Назив на проектот Интегрирано управување со цврстиот комунален отпад | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево – посакувано место за живеење | Мерка на ИЛРП Интегрирано управување со цврстиот комунален отпад. |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | ЈП Комуна Крушево располага со две возила за собирање на комунален отпад со капацитет од 5м3 и 8м3. Истите се користат за собирање на сметот само во Крушево. Поради потребата за собирање на комуналниот отпад и од 16 населените места потребно е да се набави уште едно возило со капацитет од 8м3. Покрај тоа потребно е да се набават и 100 контејнери со капацитет од 1,1м3. Истите ќе бидат распоредени во населените места и тоа 1 контејнер за десет семејства. Ново набавеното возило ќе биде наменто за опслужување на сите овие 16 населени места. |
| Очекувани резултати од проектот | Собирање на комуналниот отпад од 16 населени места. Самата набавка на возилото ќе се искористи и за чистење на сите диви депонии распослани до самите населби и земјоделски површини. |
| Преглед на клучните активности на проектот | Набавка на возило за собирање на смет од 8м3 и 100 контејнери за населените места |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат | Изготвени технички карактеристики за возило Јавен тендер и избор на добаввувач |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | нема |
| Статус на проектот | Во напредна фаза |
| Период на спроведување на проектот | 2020-2021 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 80.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 10.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Донатори |

Проект 23

| Назив на проектот Валоризација и ревитализација на културното наследство | Стратегиска цел/и на ИЛРП за која придонесува проектот Крушево - град на историја и култура со валоризирано културно наследство | Мерка на ИЛРП Валоризирано,мапирано и ревитализирано културно наследство |
| --- | --- | --- |
| Носител на проектот (изберете од предложената листа) | Општина |
| Краток опис на проектот (на што се однесува) | Крушево е град со големо културно и историско значење за Република Македонија. Големиот број културно историски знаменитости, историски места и староградска архитектура, налага изготвување на конзерваторски основи за сите урбанистички планови за Крушево, како и изготвување на проекти за ревитализација на секој објект од историско значење за Крушево. Основна цел е зачувуање на овие објекти од пропаѓање и уништување |
| Очекувани резултати од проектот | Изготвени заштитно конзерваторски основи, изготвени проекти за ревитализација на културното наследство |
| Преглед на клучните активности на проектот | Изработка на конзерваторски основи Изработка на проекти за ревитализација |
| Кратка листа на чекорите што треба да се спроведат |  |
| Достапни документи за проектот/спроведувањето (кои треба да се подготват) | нема |
| Статус на проектот | во фаза на идеја |
| Период на спроведување на проектот | 2019-2022 година |
| Очекувани вкупни трошоци за проектот | 40.000 | Средства досега инвестирани во Проектот – Износ и извор |  |
| Очекувани извори на финансирање |
| Општински буџет | 10.000 |
| Друг извор (наведете ги поединечните извори на финансирање) | Надлежно министерство |

Табела : Динамика на финансирање

| Стратегиска цел, Приоритет, Мерка бр. | Проект | Почеток на проектот | Период за спроведување на проектот | Проценета вредност на проектот (мкд) | Динамика на финансирање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГодинаI (мкд) | Година II (мкд) | Година III (мкд) | Година IV (мкд) | ВКУПНО (мкд) |
| С.Ц.1 , П1.1,М1.1.1 | Проект 1 | Јуни 2019 | 6 месеци | 344.400,00 | 344.400,00 | 0 | 0 | 0 | 344.400,00 |
| С.Ц.1 , П1.1 , M.1.1.1 | Проект 2 | Април 2020 | 6 месеци | 461.250,00 | 0 | 461.250,00 | 0 | 0 | 461.250,00 |
| С.Ц.1 , П1.1 , M.1.1.1 | Проект 3 | Јуни 2019 | 12 месеци | 215.250,00 | 107.625,00 | 107.625,00 | 0 | 0 | 215.250,00 |
| С.Ц.1 , П1.1 , M.1.1.1 | Проект 4 | 2019 | 7 месеци | 338.250,00 | 338.250,00 | 0 | 0 | 0 | 338.250,00 |
| С.Ц.1,П1.1,М1.1.1 | Проект 5 | 2020 | 12 месеци | 369.000,00 | 0 | 369.000,00 | 0 | 0 | 369.000,00 |
| С.Ц.1,П1.1,М1.1.1 | Проект 6 | 2020 | 7 месеци | 246.000,00 | 0 | 246.000,00 | 0 | 0 | 246.000,00 |
| С.Ц.1,П1.1,М1.2.2 | Проект 7 | 2019 | 6 месеци | 215.250,00 | 215.250,00 | 0 | 0 | 0 | 215.250,00 |
| С.Ц.1,П1.3,М1.3.1 | Проект 8 | 2019 | 12 месеци | 10.947.000,00 | 5.473.500,00 | 5.473.000,00 | 0 | 0 | 10.947.000,00 |
| С.Ц.1,П1.3,М1.3.1 | Проект 9 | 2020 | 36 месеци | 6.150.000,00 | 0 | 0 | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 | 6.150.000,00 |
| С.Ц.1,П1.3.,М1.3.2 | Проект 10 | 2019 | 12 месеци | 14.145.000,00 | 7.072.500,00 | 7.072.500,00 | 0 | 0 | 14.145.000,00 |
| С.Ц.1,П1.3.,М1.3.2 | Проект 11 | 2020 | 24 месеци | 110.700.000,0 | 0 | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 110.700.000,0 |
| С.Ц.1,П1.3.,М1.3.2 | Проект 12 | 2019/2020 | 36 месеци | 55.350.000,00 | 0 | 18.450.000,00 | 18.450.000,00 | 18.450.000,00 | 55.350.000,00 |
| С.Ц.1,П1.4.,М1.4.1 | Проект 13 | 2019 | 48 месеци | 2.460.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 | 2.460.000,00 |
| С.Ц.2,П2.1.,М2.2.1 | Проект 14 | 2020 | 6 месеци | 615.000,00 | 0 | 615.000,00 | 0 | 0 | 615.000,00 |
| СЦ3,П3.2,М3.2.1 | Проект 15 | 2020 | 36 месеци | 16.051.500,00 | 0 | 5.350.500,00 | 5.350.500,00 | 5.350.500,00 | 16.051.500,00 |
| СЦ3,П3.2,М3.2.1 | Проект 16 | 2020 | 36 месеци | 21.955.500,00 | 0 | 7.216.500,00 | 7.216.500,00 | 7.216.500,00 | 21.648.500,00 |
| СЦ3,П3.2,М3.2.1 | Проект 17 | 2020 | 36 месеци | 21.648.000,00 | 0 | 7.216.000,00 | 7.216.000,00 | 7.216.000,00 | 21.648.000,00 |
| СЦ3,П3.2,М3.2.1 | Проект 18 | 2019 | 12 месеци | 38.130.000,00 | 19.065.000,00 | 19.065.000,00 | 0 | 0 | 38.130.000,00 |
| СЦ3,П3.2,М3.2.2 | Проект 19 | 2020 | 9 месеци | 3.690.000,00 | 0 | 3.690.000,00 | 0 | 0 | 3.690.000,00 |
| СЦ3,П3.2,М3.2.2 | Проект 20 | 2020 | 24 месеци | 3.075.000,00 | 0 | 1.537.500,00 | 1.537.500,00 | 0 | 3.075.000,00 |
| СЦ4,П4.1,М4.1.1 | Проект 21 | 2020 | 24 месеци | 11.685.000,00 | 0 | 5.842.500,00 | 5.842.500,00 | 0 | 11.685.000,00 |
| СЦ4,П4.1,М4.2.1 | Проект 22 | 2020 | 12 месеци | 4.920.000,00 | 0 | 4.920.000,00 | 0 | 0 | 4.920.000,00 |
| СЦ5,П5.1,М5.1.1 | Проект 23 | 2020 | 36 месеци | 2.460.000,00 |  | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |  | 2.460.000,00 |

Прегледот на буџетот ги прикажува потребните финансиски средства за остварување на стратешките цели, во рамките на стратешките фокусирани области, поединечно:

| Реден бр. | Стратешка цел | Износ во ден. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стратешки цел 1: Крушево – препознатлива туристичка дестинација со разнообразна туристичка понуда преку цела година | 201.941.400,00 |
| 2. | Стратешки цел 2 : Развиено занаетчиство, мали и средни бизниси | 615.000,00 |
| 3. | Стратешки цел 3 : Рурален развој во еколошки чиста срдина и подобрени услови за живот во населените места | 104.550.000,00 |
| 4. | Стратешки цел 4 : Крушево – посакувано еколошко место за живеење | 16.605.000,00 |
| 5. | Стратешки цел 5 : Крушево – град на историја и култура со валоризирано културно наследство | 2.460.000,00 |
|  | ВКУПНО: | 326.171.400,00 |

Прегледот упатува на заклучокот дека за развој на туризмот во Општината неопходни се претходни инфраструктурни инвестиции кои претставуваат и најголем број од проектите и 61% од вкупниот Буџет за реализација на Акциониот план. За сериозен и развиен туризам може да се зборува, доколку се реализираат барем дел од предложените проекти кои се однесуваат на развој на потребната инфраструктура. Значителни средства се потребни и за имплементација на проекти од стратешката фокусна област 3 – рурален развој кои ќе придонесат за подобрвање на условите за живот во руралните средини како и за подобрување на економската моќ на населението кои живее во населените места на општина Крушево.

Извори на финансирање

| Проекти | Проценета вредност на проектот | Извори на финансирање |
| --- | --- | --- |
|  |  | Општина | Централна власт | Заеми | Донации | ИПА/ИПАРД/… | Приватен сектор | ЈПП | Самопридонес |
| Проект 1 | 344.400,00 | 135.300,00 |  |  | 147.600,00 |  | 61.500,00 |  |  |
| Проект 2 | 461.250,00 | 215.250,00 |  |  | 246.000,00 |  |  |  |  |
| Проект 3 | 215.250,00 | 92.250,00 |  |  | 130.000,00 |  |  |  |  |
| Проект 4 | 338.250,00 | 123.000,00 |  |  | 215.350,00 |  |  |  |  |
| Проект 5 | 369.000,00 | 123.000,00 |  |  |  |  | 246.000,00 |  |  |
| Проект 6 | 246.00,00 | 43.050,00 |  |  |  |  | 202.950,00 |  |  |
| Проект 7 | 215.250,00 | 215.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 8 | 10.947.000,00 | 1.845.000,00 |  |  |  | 9.102.000,00 |  |  |  |
| Проект 9 | 6.150.000,00 | 1.230.000,00 |  |  |  |  |  | 4.920.000,00 |  |
| Проект 10 | 14.145.000,00 |  | 14.145.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 11 | 110.700.000,0 |  | 110.700.000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 12 | 55.350.000,00 |  | 55.350.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 13 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 14 | 615.000,00 | 307.500,00 |  |  |  |  | 307.500,00 |  |  |
| Проект 15 | 16.051.500,00 |  | 16.051.550,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 16 | 21.955.500,00 |  | 21.955.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 17 | 21.648.000,00 |  | 21.648.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 18 | 38.130.000,00 |  | 38.130.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 19 | 3.690.000,00 |  | 3.690.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 20 | 3.075.000,00 | 615.000,00 | 3.075.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 21 | 11.685.000,00 |  | 11.685.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Проект 22 | 4.920.000,00 | 615.000,00 |  |  | 4.305.000,00 |  |  |  |  |
| Проект23 | 2.460.000,00 | 615.000,00 | 1.845.000,00 |  |  |  |  |  |  |

Клучни  индикатори за успешност

Со цел да се следи спроведувањето на ИЛДП и да се спроведе евалуацијата, а врз основа на дефинираните приоритети на Општина Крушево неопходно е да се дефинираат клучните индикатори за успешност за секој развоен приоритет и цел дефинирани во ИПЛР  на начин како што е опишано подолу.

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 1.1. Промоција на Крушево како туристички центар кој ќе ги задоволи барањата на потенцијални туристи од земјата и странство | Број на изработени пропагандни брошури Број на изработени мапи на градот Број на изработени брошури за растителниот и животинскиот свет на Крушево Број на посетени туристичи саеми Број на туристи кои кои престојувале во приватните сместувачки капацитети Број на продадени влезници во културно историските споменици Број на организирани спортски натпревари со број на учесници Број на туристи кои побарале услуги од туристичиот информативен центар Број на туристички тури кои ангажирале водич преку ТИЦ Вредност на уплатена туристичка такса |

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 1.2 Промоција/привлекување инвестиции за развој на туризмот | Број на изработени пропагандни брошури Изработена планска документација Откупени парцели во Индустриска зона Број на вработени во новоотворените погони ви ИЗ Број на откупени парцели во ТРЗ |

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 1.3 Развој на потребната инфраструктура како предуслов за развој на туризмот и подобрување на условите за живот на граѓаните на Крушево | Изготвена урбанистичко планска документација Уредено полетувалиште за параглајдери и змаеви Број на одржани натпревари со број на учесници Број на продадени влезници во авантуристички парк Км изградени/реконструирани патишта до спортски објекти Км изградена заобиколна сообраќајница Км реконструитана водоводна мрежа Број на домаќинства опфатени во самата реконструкција Број на денови на прекини во водоснабдувањето на градот |

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 1.4 Збогатување на туристичката понуда/производ во сите четири сезони, која ќе го зацврсти идентитетот на Крушево | Број на воведени нови манифестации, спортски натпревари и активности Број на учесници на манифестациите Број на туристи кои ги посетиле манифестациите Број на остварени ноќевања |

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 2.2 Подобрување на условите и стандардот за живот во општината преку развој на мали бизниси, семејни и средни бизниси | отворен инкубатор Број на фирми – членки на инкубаторот Број на вработени во новоотворените фирми |

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 3.2 Подобрување на условите за живеење во руралните средини преку подобрување на патната, комуналната и социјалната инфраструктура, | Број на изработени основни проекти за канализациони системи во населени места км изградена канализациона мрежа Број на домакинства опфатени со канализационен систем км асфалтирани патишта во населените места зголемена безбедност во сообраќајот |

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 3.2 Подобрување на условите за живеење во руралните средини преку подобрување на патната, комуналната и социјалната инфраструктура, | Број на обновени, реконструирани објекти од социјалан инраструктура Број на запишани деца во детска градинка Број на деца во школите во населените места Намалена потрошувачка на огрвен материјал |

| Приоритети | Индикатори |
| --- | --- |
| 4.1 Подобрување на квалитетот на водите | Број на ново зафатени извори Издашност на изворите во л/сек Км изграден цевковод Изградени преливни шахти Денови на рестрикција |

| 4.2 Подобрување на условите за живот преку управување со цврстиот отпад | Купено возило за собирање на комунален отпад Број на населени места опслужени од воозилото за смет Број на поставени контејнери за комунален отпад Број на жители на кои име се собира комуналниот отпад Исчистени диви депонии Намален број на диви депонии |
| --- | --- |

| 5.1 Зголеми посетеноста на Крушево преку заштита на културно – историското наследство на општината | Број на објекти опфатени за ревалоризација Ревитализирани објкети Објекти со заштитно конзерваторски проекти Број на заштитени и конзервирани објекти Број на продадени влезници |
| --- | --- |

СПРОВЕДУВАЊЕ

Спроведувањето на Интегрираниот  локален развоен план се заснова на имплементација на предложените активности во рамките на целите, приоритетите и мерките. Имплементацијата на планот за развој се реализира преку:

- Спроведување на активностите што ги планира и спроведува општината како единица на локалната самоуправа во Република Северна Македонија во рамки на планираниот временски период

- Спроведување на активности каде како  носители се јавуваат регионални, јавни (државни тела) и институции, надвор од надлежноста на локалната самоуправа а  придонесуваат  за постигнување на целите на ИПЛР,

- Спроведување на активности и проекти на други главни засегнати страни (деловни субјекти, граѓанскиот сектор, и др. институции) кои се во согласност со поставените цели и придонесуваат да се постигнат поставените индикатори.

Со цел да се контролира спроведувањето на поставените цели, неопходно е да се воспостави систем за следење и известување  на податоци и извештаите за постигнатите резултати. Целта на системот за мониторинг и известување е да се обезбедат доволно информации за евалуација кои ќе им помогнат на носителите на спроведувањето на ИПЛР  и тоа за следните елементи:

- Успешно постигнување на поставените цели за одреден период,

- причините за евентуалниот недостаток на поставени цели,

- потребните ресурси (материјални, човечки, финансиски) за постигнување на планираните цели,

- Релевантност на планираните приоритети и мерки

- финансиска ефикасност во спроведувањето на мерките

Имплементацијата на ИЛРП се врши преку Акциониот план за имплементација и врс основа на веќе утврдените приоритети и мерки.

Планот за имплементација дава преглед на приоритетните проекти и најважните елементи за нивно спроведување/имплементација.

Акциониот план за спроведување на ИПЛР се подготвува и се усвојува заедно со Буџетот за следната фискална година.

Основата за подготовка на Акциониот план е координација меѓу главните засегнати страни на локално ниво.

Носители на  подготовката на Акциониот план се претставници на општинската администрација (ЛЕР одделение)  со интензивна соработка со координативното тело и работните групи.

МОНИТОРНИГ И СЛЕДЕЊЕ

Системот за мониторинг и известување се базира на извештаите се кои треба да обезбедат информации за постигнатите резултати на концизен и јасен начин.

Увид во проектите и нивниот статус на сите  засегнати страни вклучени во локалниот развој (деловни субјекти, јавни претпријатија, институции, општина, , граѓански сектори итн.) , и, кои придонесуваат за постигнување на целите на ИПЛР.

По усвојувањето на ИПЛР од Советот на општината истиот ќе се следи и надополнува, континуирано во текот на програмскиот период.  Еднаш годишно ќе се бара известување од носителот/ите  на проектот за статусот на проектот. За таа цел ќе се изготвува Извештај кој го усвојува Советот на Општината.

Извештајот за имплементација на проектот се состои од финансиски и описен дел. Во финансискиот извештај накратко го опишува нивото на финансиска реализација во однос на планираниот процент на реализација на проектот, рокови, извори на финансирање и други потребни информации. Дескриптивниот дел накратко  ги опишува постигнатите  конкретни резултати од спроведените развојни мерки во извештајниот период користејќи соодветни индикатори за резултатите (за секоја мерка/активност  утврдена во ИПЛР, се избира соодветен индикатор ).

Извештајот, исто така, ги опишува главните засегнати страни вклучени во спроведувањето и изготвувањето на извештајот како и реализација на планираните средства и постигнатите резултати според планираните  мерки.

СТРАТЕГИЈА НА КОМУНИКАЦИЈА

Комуникациската стратегија/план се однесува на промовирање и спроведување на активностите утврдени во ИПЛР.

Општината е носител на планот  за комуникација. Основната цел на комуникациската стратегија е да сеобезбеди  информирање и промоција на ИПЛР. Информациите се адресираат до локалната заедница, главните засегнати страни и носителите на развојот.

Целта на комуникациската стратегија е:

- да се обезбеди транспарентност во спроведувањето на ИПЛР,

- да ја подигне јавната свест за ИПЛР,

- да ги информира носителите на  развојните мерки за нивната улога во спроведувањето на ИПЛР,

- Да се ​​развие административен капацитет за ефективна комуникација во рамките и за потребите на ИПЛР,

- Поврзување  и соработка  со медиумите за подобро и поефикасно информирање за спроведувањето на ИПЛР.

Канали за комуникација се:

- Градоначалник - ја информира јавноста за спроведувањето на ИПЛР,

- Општински одделенија - подготвуваат информации за објавување во медиумите (печатени, електронски),

- Координативното тело за следење и известување на ИПЛР-ги подготвува Извештаите

Сите активности кои ќе бидат преземени во рамките на Комуникациската стратегија ќе се придржуваат кон принципите за транспарентност во комуникацијата, па според тоа:

- информациите ќе бидат јасно презентирани,

- Активностите ќе се базираат на насочување на сите релевантни пораки до целните групи,

- Ќе се воспостави систем за следење и ажурирање на информации.

# Footnotes

Податоците се земени од испитувањата на извршено од страна на Геодетски Институт – Скопје.

Според податоците од АВРМ.

Според податоците од АВРМ.

Според податиците од Државен завод за статистика, Статистички годишник на Република Македонија, 2014

Според податиците од Државен завод за статистика, Статистички годишник на Република Македонија, 2014

Според податоците на ДЗС  и пописот за земјоделство од 2007 година.

Според податоците на МЗШВ на РМ  - подрачна единица Крушево од 2017 година.

Според податоците на МЗШВ на РМ  - подрачна единица Крушево од 2017 година.

Според податоците на МЗШВ на РМ  - подрачна единица Крушево од 2017 година.

# Text boxes

- СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТНА КРУШЕВО 2015-2021

- ЛОКАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2019

- ДЕЛОВИ ОД СТРАТЕГИЈАТА СО АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КРУШЕВО 2007-2013

- ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНАТА КРУШЕВО 2018-2020

- ЕЛЕМЕНТИ ОД ИЗРАБОТЕНИ СТУДИИ (СТУДИЈА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНИТЕ КРУШЕВО И НИМФЕО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА СКИ ЦЕНТАР МУСИЦА И СТУДИЈА СО ОЦЕНКА НА ИЗВОДЛИВОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ НА СПОРТСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО КРУШЕВО

- ТРИГОДИШНИ РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ НА ОПШТИНАТА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ

ИНТЕГРИРАЛ ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

2019 - 2022

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 2015-2019

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН КАКО ДЕСТИНАЦИЈА ЗА АВАНТУРИСТИЧКИ ТУРИЗАМ

Совет на општина Крушево

Закон за Локална Самоуправа

(„Сл. Весник на Р.М.“бр.5/2002)

член 1 став1 точка3; член 36 став1 точка15

Статут на општина Крушево

службен гласник 1/2007 и 16/2014

Надлежности

Локален економски развој

член 18, став 1, точка 3

Надлежности

Локален економски развој

член 21, став 1, точка 8

ОДЛУКА

Градоначалник

Координативно тело

Работни тела

Изработка на ИПЛР